Приложение № 1

к протоколу №1 от  ___________

общественного совета

План-график

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

на территории муниципального образования Оренбургский район

в 2023 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализа-ции | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка к проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 1 | Заседания общественного совета (№1, №2) | Протокол об утверждении перечня организаций, в отношении которых будет проводиться НОКО в 2023 году и утверждении организации-оператора | 2 квартал 2023 г. | Общественный совет |
| 2 | Заключение договора с организацией-оператором | Договор о проведении НОКО в ОО района в 2023 году | 2 квартал 2023 г. | Общественный совет |
| II. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 1 | Проведение социологических исследований | Анкетирование среди родителей и учащихся образовательных организаций | Август – сентябрь 2023 г. | Организация-оператор |
| 2 | Оценивание Интернет-сайтов | Оценка деятельности Интернет-сайтов образовательных организаций | Сентябрь 2023 г. | Организация-оператор |
| 3 | Сбор, обобщение, анализ полученной информации | Результаты социологического исследования. Выстраивание рейтинга общеобразовательных организаций. | Октябрь – ноябрь 2023 г. | Организация- оператор |
| 4 | Заседание общественного совета №3 | Анализ и обсуждение результатов независимой оценки, отчет о результатах проведения независимой оценки | Ноябрь 2023 г. | Общественный совет, организация-оператор |
| 5 | Составление предложений по совершенствованию образовательной деятельности организаций. | Рекомендации предложений по улучшению качества работы организаций | IV квартал 2023 г. | Общественный совет |
| 6 | Размещение информации о результатах независимой оценки на сайте https://bus.gov.ru/, на официальных сайтах Управления образования и ОО | Информация на официальных сайтах | IV квартал 2023 г. | Организация -оператор |
| III. Применение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в выработке образовательной стратегии региона |
| 1 | Предложения по повышению качества и совершенствованию образовательной деятельности организаций | Меры по повышению качества образовательной деятельности в районе | IV квартал 2023 г. | Общественный совет |
| 2 | Принятие управленческих решений. Применение итогов независимой оценки в выработке образовательной стратегии | Принятие конкретных мер по совершенствованию деятельности образовательных организаций | I квартал 2024 г. | Управление образования |
| 3 | Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» | Информация на официальных сайтах | В течение года | Оператор |