Приложение № 1

к протоколу №1 от  17.09.2024

общественного совета

План-график

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

на территории муниципального образования Оренбургский район

в 2024 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализа-ции |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка к проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседания общественного совета №1 | Протокол об утверждении перечня организаций, в отношении которых будет проводиться НОКО в 2024 году и утверждении организации-оператора | 3 квартал 2024 г. |  | Общественный совет |  |
| 2 | Заключение договора с организацией-оператором | Договор о проведении НОКО в ОО района в 2024 году | 4 квартал 2024 г. |  | Общественный совет |  |
| II. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение социологических исследований | Анкетирование среди родителей и учащихся образовательных организаций | Октябрь –декабрь 2024 г. | Организация-оператор |  |  |
| 2 | Оценивание Интернет-сайтов | Оценка деятельности Интернет-сайтов образовательных организаций | Октябрь –декабрь 2024 г. | Организация-оператор |  |  |
| 3 | Сбор, обобщение, анализ полученной информации | Результаты социологического исследования. Выстраивание рейтинга общеобразовательных организаций. | Октябрь –декабрь 2024 г. | Организация- оператор |  |  |
| 4 | Заседание общественного совета №2 | Анализ и обсуждение результатов независимой оценки, отчет о результатах проведения независимой оценки | Декабрь 2024 г. | Общественный совет, организация-оператор |  |  |
| 5 | Составление предложений по совершенствованию образовательной деятельности организаций. | Рекомендации предложений по улучшению качества работы организаций | Декабрь 2024 г. | Общественный совет |  |  |
| 6 | Размещение информации о результатах независимой оценки на сайте https://bus.gov.ru/, на официальных сайтах Управления образования и ОО | Информация на официальных сайтах | Декабрь 2024 г. | Организация -оператор |  |  |
| III. Применение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в выработке образовательной стратегии региона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предложения по повышению качества и совершенствованию образовательной деятельности организаций | Меры по повышению качества образовательной деятельности в районе | Декабрь 2024 г. |  |  | Общественный совет |
| 2 | Принятие управленческих решений. Применение итогов независимой оценки в выработке образовательной стратегии | Принятие конкретных мер по совершенствованию деятельности образовательных организаций | I квартал 2025 г. |  |  | Управление образования |
| 3 | Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» | Информация на официальных сайтах | В течение года |  |  | Оператор |